HouseNet Billing Department
Տարեկան Roadmap 2026

Executive-ready տարբերակ՝ պատրաստված Maga-ի սկզբնական առաջարկների, HouseNet-ի ընթացիկ համակարգային միջավայրի և ղեկավարական քննարկման հիման վրա

| Ընկերություն | HouseNet LLC |
| --- | --- |
| Բաժին | Billing Department |
| Report line | CEO - գլոբալ հաշվետվություններ, COO և CFO - ընթացիկ վերահսկում |
| Հիմնական համակարգեր | MikroBill, Bitrix24, HouseNet Portal, Network data sources |
| Փաստաթղթի ամսաթիվ | 17 մարտի 2026 |

# Գործադիր ամփոփում

• Billing Department-ը սահմանվում է ոչ միայն որպես հաշվարկային/գանձման օպերացիոն ֆունկցիա, այլ որպես revenue protection, billing accuracy, debt orchestration, reporting և intelligence/analytics կենտրոն։

• Տարեկան roadmap-ի գլխավոր նպատակը HouseNet-ում կառուցել է կառավարվող, չափելի և audit-able Billing ֆունկցիա, որը կրճատում է revenue leakage-ը, բարձրացնում է billing accuracy-ն և ղեկավարությանը տրամադրում է ժամանակին ու actionable analytics։

• Roadmap-ի հիմքում դրվում է Billing Intelligence System մոտեցումը, որը միավորում է Billing (MikroBill), CRM/Tasks (Bitrix24), HouseNet Portal և Network data շերտերը մեկ կառավարչական ու վերլուծական շրջանակի մեջ։

• Collections calls-ը կատարվելու է Call Center-ի միջոցով, սակայն debt prioritization-ը, task orchestration-ը, promise-to-pay logic-ը և վերահսկողական հաշվետվությունները մնում են Billing Department-ի պատասխանատվության ներքո։

## Հաստատված հիմնական KPI-ներ

| KPI ուղղություն | Նպատակային իմաստ | Սեփականատեր | Կառավարման նշանակություն |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue leakage control | Հայտնաբերել, կանխել և փակել revenue կորուստների աղբյուրները | Billing Head | COO/CFO-ի համար առաջնային վերահսկողական ցուցիչ |
| Billing accuracy | Նվազեցնել սխալ հաշվարկները, սխալ bill-երը և manual error-ները | Billing Head | Ֆինանսական ճշտություն և customer trust |
| Reporting & intelligence | Կառուցել պարբերական, որոշում-ստեղծող analytics և executive reporting | Billing Head | CEO/COO/CFO որոշումների հիմք |

# Տարեկան Roadmap-ի հիմնական աղյուսակ

Նշում. Q1-Q4 հերթականությունը ցույց է տալիս հիմնական rollout փուլը. որոշ աշխատանքներ շարունակական են և ունեն control/reporting cadence ամբողջ տարվա ընթացքում.

| Workstream | Նպատակ | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Սեփականատեր | Հաջողության չափիչ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Governance & Operating Model | Սահմանել բաժնի մանդատը, SOP-ները, RACI-ն, approval matrix-ը, KPI dictionary-ն և report cadence-ը | Department charter, RACI, KPI dictionary, reporting calendar | SLA-ների և exception policy-ների հաստատում | Quarterly process review | Տարեվերջյան policy refresh | Billing Head | Գործարկված SOP-ների % և հաստատված KPI dictionary |
| 2. Billing Accuracy & Revenue Leakage Control | Հայտնաբերել unbilled active, billed inactive, wrong tariff, unauthorized discount, correction anomalies և reconciliation issues | Leakage map, mismatch reports, root-cause register | Control rules + review workflow | Trend analytics + prevention controls | Annual leakage reduction review | Billing Head / Portal / MikroBill owners | Leakage cases found, fixed rate, estimated leakage amount |
| 3. Debt Logic & Call Center Orchestration | Կառուցել overdue buckets, tasking logic, promise-to-pay tracking, suspension/restoration կանոններ | Overdue segmentation, task rules, grace policy | Bitrix24 task automation, PTP tracking | Collections effectiveness optimization | Annual recovery and discipline review | Billing Head + Call Center Lead | Recovery rate, overdue mix, task completion rate |
| 4. Workflow Digitization via Bitrix24 | Manual operations-ը դարձնել traceable և approval-based | Discount, correction, reactivation exception workflows | Tariff change / anomaly review workflows | Workflow KPI dashboard | Audit readiness & enhancement | Billing Head + Bitrix24 admin | Approval trail completeness, manual exceptions under workflow |
| 5. Billing Intelligence & Analytics | Կառուցել actionable dashboards և analytical packs CEO/COO/CFO-ի համար | Base daily/weekly/monthly reports | Tariff, payment behavior, debt analytics | Area / segment / profitability analytics | Management intelligence maturity review | Billing Head | Report availability, decision usage, data completeness |
| 6. Predictive Billing Analytics | Ներդնել churn risk, late payment risk, revenue forecast և revenue-at-risk հաշվարկներ | Rule-based model design + required datasets | Late payment risk pilot, churn score v1 | Revenue forecast & revenue-at-risk v1 | Model calibration and governance | Billing Head + Analytics support | Prediction coverage, forecast variance, action conversion |
| 7. Integration Layer: MikroBill + Bitrix24 + Portal + Network | Միավորել source-of-truth logic-ը և ավտոմատ trigger-ները cross-system control-ի համար | System map, field mapping, unified subscriber reference | Event-based task triggers | Cross-system dashboards and alerts | Integration stabilization review | Billing Head + Portal/Tech owners | Sync completeness, alert quality, cross-system mismatch reduction |

# Հաստատված Reporting & Prediction Governance

## 1. Reporting cadence

| Հաշվետվություն | Ստացողներ | Հաճախություն | Նպատակ | Հիմնական բովանդակություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Billing Control Report | Billing Head, COO, CFO | Daily | Օպերացիոն վերահսկում | Daily billed/collected, suspension/restoration, posting issues, anomalies, mismatch count |
| Daily Collections Tasking Report | Billing Head, Call Center Lead, COO | Daily | Collections orchestration | Priority overdue list, near-suspension cases, PTP follow-ups, unresolved tasks |
| Weekly Billing Accuracy & Leakage Report | COO, CFO, CEO summary | Weekly | Revenue protection | Leakage cases, root causes, unauthorized discounts, corrections, mismatch trends |
| Weekly Debt & Collections Effectiveness Report | COO, CFO | Weekly | Debt control | Overdue buckets, recovery rate, task completion, chronic late payers, escalations |
| Weekly Churn Risk Report | COO, CEO summary, Support/Sales actions | Weekly | Retention actioning | High-risk customers, drivers, save list, repeated suspension cohort |
| Monthly Executive Billing Pack | CEO, COO, CFO | Monthly | Executive management view | Billed vs collected, overdue, leakage, accuracy trend, decisions needed |
| Monthly Revenue Forecast Report | CEO, CFO, COO | Monthly | Forward-looking finance | Next-month billed revenue, collections forecast, revenue-at-risk, scenarios |
| Monthly Tariff & Revenue Analytics Report | CEO, COO, Commercial stakeholders | Monthly | Commercial analytics | ARPU, tariff performance, upgrade candidates, payment behavior, discount impact |
| Monthly Billing Intelligence Report | CEO, COO | Monthly | Cross-functional analytics | Segmentation, churn trends, area profitability, network-revenue insights |
| Quarterly Billing Strategy Review | CEO, COO, CFO | Quarterly | Roadmap governance | KPI performance, completed improvements, risks, next-quarter priorities |

## 2. Prediction streams

• Late Payment Risk - daily/weekly operational risk segmentation՝ collections prioritization-ի համար

• Churn Risk - weekly tactical scoring և save-list generation՝ complaints, overdue, usage drop, repeated suspension և network exposure ազդակներով

• Revenue Forecast - monthly executive forecast՝ billed revenue, collections և scenario view-ով

• Revenue-at-Risk - weekly/monthly risk estimate՝ churn, overdue, leakage և billing error drivers-ի հիման վրա

# Հավելված A - Մանրամասն բացատրություններ և deliverables

## A1. Billing Department-ի մանդատը

• Revenue protection - revenue leakage-ի հայտնաբերում, փակման վերահսկում և կանխարգելիչ rule-երի ներդրում։

• Billing accuracy - bill generation, correction, discount, reactivation և status logic-ի ճշտության պահպանում։

• Debt orchestration - overdue segmentation, collections prioritization և Call Center tasking framework։

• Reporting & intelligence - ղեկավարությանը periodic և actionable analytics տրամադրում։

• Workflow governance - manual operation-ները դարձնել approval-based, traceable և audit-ready։

## A2. Current-state architecture

• MikroBill - execution system, financial records, suspension/restoration, manual billing actions։

• Bitrix24 - CRM/tasks layer, որը roadmap-ով պետք է աճի դեպի workflow, approval, SLA և audit trail management։

• HouseNet Portal - integration bridge տարբեր պրոդուկտների և ապագա rule/event orchestration-ի համար։

• Network data sources - OLT/node, disconnect logs, usage և network incident context՝ analytics enrichment-ի համար։

## A3. Q1 հիմնական deliverables

• Department charter, ownership boundaries և report line-ի հաստատում։

• KPI dictionary և metric definitions։

• Daily/weekly/monthly reporting calendar։

• Revenue leakage map և top mismatch report-ներ։

• Overdue bucket logic և Call Center tasking rules։

• Discount, correction և reactivation exception workflow designs Bitrix24-ում։

• Predictive analytics-ի համար data requirement list և model input fields։

## A4. Q2 հիմնական deliverables

• Bitrix24-ում discount, correction, reactivation exception և promise-to-pay workflow-ների rollout։

• Late payment risk pilot report և weekly debt effectiveness report-ի ստաբիլացում։

• Billing vs payments reconciliation control-ների ներդրում։

• Event-based task creation Portal/Bitrix24 ինտեգրացիայով։

• Base analytical dashboards՝ tariff, payment behavior, debt trend թեմաներով։

## A5. Q3 հիմնական deliverables

• Revenue forecast v1 և revenue-at-risk հաշվարկի ներդրում։

• Churn risk v1՝ rule-based scoring-ով և weekly save list-երով։

• Area / segment / tariff profitability analytics։

• Cross-system dashboards՝ Billing + CRM + Network composite views-ով։

• Workflow KPI dashboard և audit review pack։

## A6. Q4 հիմնական deliverables

• Model calibration, false positive/false negative review և governance refresh։

• Annual leakage reduction review և top root-cause remediation plan։

• Executive intelligence maturity assessment։

• Next-year roadmap backlog՝ predictive model refinement, automation expansion և integration hardening համար։

# Հավելված B - Bitrix24 workflow-ների մանրամասն փաթեթ

| Workflow | Սկիզբ | Approve/Route | Execution layer | Կառավարողական արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discount / special condition approval | Request in Bitrix24 with subscriber, period, reason, requested discount | By threshold: Billing Head / COO / CFO | MikroBill | Approval history, exception register, monthly discount report |
| Billing correction / adjustment | Manual correction request with reason code and amount | Billing Head or delegated approver | MikroBill | Audit trail, correction register, accuracy control |
| Reactivation / suspension exception | Overdue or disputed case flagged by rule/task | Billing Head + exception logic | MikroBill | Controlled grace policy and VIP/complaint handling |
| Promise-to-pay tracking | Call Center outcome captured in task | Auto follow-up by due date | Bitrix24 + MikroBill status check | Higher collections discipline and broken-promise visibility |
| Tariff change / package migration | Customer or internal request | Approval by policy | MikroBill | Reduced disputes, change traceability |
| Billing anomaly review | System-generated anomaly task | Billing review queue | MikroBill / Portal data checks | Faster leakage closure and root-cause management |

# Հավելված C - KPI Dictionary (initial version)

| Ցուցիչ | Սահմանում | Owner | Հաշվետու հաճախություն |
| --- | --- | --- | --- |
| Billed Revenue | Ամսվա ընթացքում bill արված գումարը ըստ հաստատված billing logic-ի | Billing Head | Daily / Monthly |
| Collected Revenue | Փաստացի ստացված վճարումները՝ channel-ներով և posting validation-ով | Billing Head | Daily / Monthly |
| Revenue Leakage Cases | Unbilled active, billed inactive, wrong tariff, unauthorized discount և նման դեպքեր | Billing Head | Weekly / Monthly |
| Billing Accuracy Rate | Սխալ billing դեպքերի նվազման/ճշտության հարաբերական ցուցիչ | Billing Head | Weekly / Monthly |
| Overdue Portfolio | Ժամկետանց պարտքերի ընդհանուր մնացորդը bucket-ներով | Billing Head | Daily / Weekly / Monthly |
| Recovery Rate | Ժամկետանց bucket-երից վերականգնված գումարի բաժինը | Billing Head | Weekly / Monthly |
| Reactivation SLA | Վճարումից հետո ծառայության վերագործարկման ժամանակային կարգապահություն | Billing Head | Weekly |
| Churn Risk Coverage | Risk-scoring տակ ընկած ակտիվ բաժանորդների բաժինը | Billing Head | Weekly / Monthly |
| Forecast Variance | Revenue forecast-ի և actual-ի տարբերությունը | Billing Head | Monthly |

# Հավելված D - Նախնական ռիսկեր և dependencies

• Data quality - source համակարգերում incomplete, inconsistent կամ ուշացած sync-եր կարող են թուլացնել control և prediction արդյունքները։

• Owner ambiguity - Billing, Call Center, Support, Finance, Tech թիմերի միջև ownership-ի չֆիքսվածությունը կդանդաղեցնի execution-ը։

• Workflow discipline - եթե Bitrix24 approval-ները bypass արվեն, auditability-ն և accuracy-ն կնվազեն։

• Model readiness - predictive reporting-ը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ historical data-ն և outcome labeling-ը բավարար են։

• Integration capacity - Portal/Bitrix24/MikroBill փոփոխությունների համար պահանջվելու է տեխնիկական թողունակություն և release discipline։